## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Prazos e Áreas
1 - | PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 2.000 m2
| 4 meses | 2.000 m2 | 4.000 m2
| 5 meses | 4.000 m2 | 8.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 30.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 6 meses | 8.000 m2 | 13.000 m2
| 7 meses | 13.000 m2 | 18.000 m2
| 8 meses | 18.000 m2 | 24.000 m2
| 9 meses | 24.000 m2 | 30.000 m2
2 | RECAPE ASFÁLTICO
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 10.000 m2
| 4 meses | 10.000 m2 | 15.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 60.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 5 meses | 15.000 m2 | 20.000 m2
| 6 meses | 20.000 m2 | 30.000 m2
| 7 meses | 30.000 m2 | 40.000 m2
| 8 meses | 40.000 m2 | 50.000 m2
| 9 meses | 50.000 m2 | 60.000 m2

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Cronograma PAM
| PAM 2019 2020 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | SÃO JORGE D'OESTE |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  |  | 0%
| Projeto : | TREVO DE ACESSO |  |  | LOTE nº |  | Data | 2025-11-26 | Dias | 40 | Data | 2026-01-15 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: | 6000 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | #N/A
| ITEM |  |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-03-18 | 2026-04-18 | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | 2026-10-21 | 2026-11-21 | 2026-12-22
|  | Data Fim |  |  | 2026-02-14 | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-07-19 | 2026-08-19 | 2026-09-19 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-12-21 | 2027-01-21
18¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 2026-02-14: 100; 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  | 2768.91 | 0.48907 | #N/A
18¦2 | 2 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA |  | 2 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 563394.4682 | 99.5109 | #N/A
18¦ |  |  |  | 3 | 2026-02-14: 0; 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 4 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 5 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 3 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 5 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 6 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  | 6 | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  |  | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
18¦ |  |  |  |  | 2026-10-20: #N/A; 2026-11-20: #N/A; 2026-12-21: #N/A; 2027-01-21: #N/A |  |  | 0 | #N/A
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 566163.3782 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | 2026-02-14: PARCELAS | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 6T | SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | #N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Resp. Técnico: |  |  |  | 2026-02-14: Assinatura:; 2026-06-18: Prefeito:; 2026-10-20: Assinatura:; 2027-01-21: data:
|  | Glaciano de oliveira |  |  | 2026-03-17: ___________________________; 2026-11-20: __________________

## Cronograma SFM
|  | SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RURAL
| Município: | SÃO JORGE D'OESTE | [6 empty] | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra | [11 empty] | 0%
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - LINHA SÃO JOSÉ - LINHA VERONESE | [6 empty] | Data | 2025-05-16 | Dias | 45 | Início previsto da Obra | 2025-07-10 | [10 empty] | 0%
| Quantidade: | 6000 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total | [8 empty] | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [18 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | #REF!
| ITEM |  |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2026-02-12 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2026-05-16 | 2026-06-16 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-10-18 | 2026-11-18 | 2026-12-19
|  | Data Fim |  |  | 2025-08-09 | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2025-12-11 | 2026-01-11 | 2026-02-11 | 2026-03-14 | 2026-04-14 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 2026-08-16 | 2026-09-16 | 2026-10-17 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2027-01-18
18¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 2025-08-09: 100 |  | 2768.91 | 0.48907 | 100
18¦2 | 2 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA |  | 2 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 100 | 563394.4682 | 99.5109 | 100
18¦ |  |  |  | 3 | [21 empty] | 0
|  |  | TOTAIS | [20 empty] | 566163.38 | 100
| Resp. Técnico: | Glaciano de Oliveira |  |  | 2025-08-09: Assinatura:; 2027-01-18: data:
|  | CREA PR - 151785 |  |  | 2025-09-09: ___________________________ | 2024-06-25

## Grandes Itens
GRANDES ITENS
Município: | SÃO JORGE D'OESTE |  |  | SAM
Projeto: | TREVO DE ACESSO |  |  | LOTE nº
[5 empty] | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ítens (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2768.91 | #REF!
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 563394.4682 | #REF!
3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | REVESTIMENTO |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | DRENAGEM |  |  |  | #REF! | #REF!
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  | 0 | #REF! | #REF!
Experiência: |  |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (40%)
0

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO (hidden)
CICLÓP 11 mpa m3 | serviço | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø80 | custo exec | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 | forma m2 | TIJOLO M3 | concr magr | Concr 11mpa | Concr 15mpa | Concr 18 mpa | argamas M2 | aço ca 25 | aço ca 50 | aço ca 60 | grelha
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 1.1908 | 0.098394 | 0.63844 | 0.1998 |  | 832.5989 |  | 0.043056 |  | 0.47 | 1.04 | 0.09 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 1.4885 | 0.11107 | 0.75348 | 0.1998 |  | 909.4157 |  | 0.05382 |  | 0.47 | 1.3 | 0.09 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 1.9808 | 0.13206 | 0.94385 | 0.1998 |  | 1036.4826 |  | 0.071622 |  | 0.47 | 1.73 | 0.09 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 2.4846 | 0.15344 | 1.1383 | 0.1998 |  | 1166.4333 |  | 0.089838 |  | 0.47 | 2.17 | 0.09 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.4345 | 1.2679 | 1.5096 |  | 815.4612 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.11 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0.5434 | 1.5718 | 1.8759 |  | 959.8671 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.11 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0.7216 | 2.0691 | 2.4753 |  | 1196.841 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.11 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0.9031 | 2.5757 | 3.0858 |  | 1437.3873 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.11 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.2059 | 0.60275 | 0.71706 |  | 1314.535 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.2587 | 0.75011 | 0.89466 |  | 1594.4738 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.3445 | 0.98957 | 1.1833 |  | 1775.4849 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.4303 | 1.229 | 1.4719 |  | 2166.7855 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 2.2625 | 0.17244 | 1.1604 | 0.37962 |  | 1594.5815 |  | 0.081806 |  | 0.893 | 1.976 | 0.171 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 2.8281 | 0.19289 | 1.3658 | 0.37962 |  | 1737.8415 |  | 0.10226 |  | 0.893 | 2.47 | 0.171 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 3.7636 | 0.22671 | 1.7055 | 0.37962 |  | 1974.7715 |  | 0.13608 |  | 0.893 | 3.287 | 0.171 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 4.7208 | 0.26132 | 2.0531 | 0.37962 |  | 2217.2115 |  | 0.17069 |  | 0.893 | 4.123 | 0.171 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.82555 | 2.4089 | 2.8682 |  | 1572.7884 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.209 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 1.0325 | 2.9864 | 3.5642 |  | 1847.1594 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.209 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 1.371 | 3.9313 | 4.7031 |  | 2297.4099 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.209 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 1.7159 | 4.8938 | 5.863 |  | 2754.448 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.209 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.39121 | 1.1452 | 1.3624 |  | 2521.0285 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.49153 | 1.4252 | 1.6999 |  | 3052.9123 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.65455 | 1.8802 | 2.2482 |  | 3396.8333 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.81757 | 2.3352 | 2.7965 |  | 4140.3045 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0.23083 | 0.097146 | 0.36584 | 0.30858 |  | 293.4798 |  | 0.0083462 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0.37922 | 0.14279 | 0.53475 | 0.43354 |  | 444.2662 |  | 0.013712 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0.92333 | 0.24371 | 0.97291 | 0.70038 |  | 802.2804 |  | 0.033385 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 1.2568 | 0.3142 | 1.2759 | 0.89487 |  | 1041.3716 |  | 0.045441 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 1.7851 | 0.42857 | 1.7643 | 1.215 |  | 1430.0164 |  | 0.064544 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13323 | 0.40194 | 0.47437 |  | 333.8394 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0.20565 | 0.60405 | 0.71796 |  | 513.3583 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38488 | 1.1143 | 1.3296 |  | 892.8093 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56628 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1229.7427 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7825 | 2.2642 | 2.702 |  | 1683.9126 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13745 | 0.41373 | 0.48858 |  | 662.3999 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0.21238 | 0.62284 | 0.74061 |  | 1047.0961 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38488 | 1.1143 | 1.3296 |  | 1793.3041 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56628 | 1.6356 | 1.9529 |  | 2591.1821 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7825 | 2.2642 | 2.702 |  | 3572.5885 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 1.2144 | 3.5098 | 4.1898 |  | 5277.9885 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 1.916 | 5.528 | 6.6021 |  | 8336.8153 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0.7328 | 0.34363 | 1.2015 | 1.11 | 1 | 1598.987 | 1 | 0.026496 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 1.0305 | 0.37163 | 1.3678 | 1.1766 | 1 | 1722.6897 | 1 | 0.03726 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 1.477 | 0.41297 | 1.6053 | 1.2654 | 1 | 1905.6247 | 1 | 0.053406 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 1.7633 | 0.43856 | 1.7569 | 1.3209 | 1 | 2023.3552 | 1 | 0.063756 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 2.2098 | 0.47459 | 1.9746 | 1.3875 | 1 | 2199.6456 | 1 | 0.079902 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3864 | 1.1537 | 1.3653 | 1 | 1164.7215 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.15 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.4359 | 1.2918 | 1.5318 | 1 | 1237.8049 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.15 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5085 | 1.4945 | 1.776 | 1 | 1345.644 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.15 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6445 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1510.2824 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.8102 | 2.3565 | 2.8083 | 1 | 1706.2925 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.19 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3864 | 1.1537 | 1.3653 | 1 | 2303.6456 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.15 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.4359 | 1.2918 | 1.5318 | 1 | 2542.7662 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5085 | 1.4945 | 1.776 | 1 | 2894.7762 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.15 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6445 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 3465.7848 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.8102 | 2.3565 | 2.8083 | 1 | 4155.309 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.19 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.9017 | 2.6262 | 3.1285 | 1 | 4547.1711 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.2185 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 1.1228 | 3.2596 | 3.8864 | 1 | 5515.0061 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.25127 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 643.2978 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 713.9443 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 796.3367 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0.49275 | 1.752 | 2.5748 |  | 777.8157 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0.60912 | 2.1658 | 3.1927 |  | 934.6291 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0.97713 | 3.4742 | 5.1556 |  | 1444.6049 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 1.4183 | 5.0429 | 7.4958 |  | 2044.8526 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 1.9297 | 6.8611 | 10.2372 |  | 2738.5825 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 3.1984 | 11.3722 | 17.0866 |  | 4388.8002 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | J | K | L | M | N | O | P | Q | Q | R | S | S | S

## orc DER out 2019
ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO PILEDRICA RURAL |  |  |  | DER-PR 04/ 2024
SINAPI 08/2024
x |  |  | : | DESONERADO |  |  |  | PREFEITURA DE SÃO JORGE D'OESTE
|  | MUNICIPIO | : | SÃO JORGE D'OESTE
:
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 25.91%
:
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | SÃO JORGE D'OESTE - PR
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA RURAL
Local da Obra: |  | LINHA São José e Veronese
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | Paranacidade ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2768.91 | X | x
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 35.38 | m |  |  | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.14 | m |  |  | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 218.49 | 218.49 | 275.1 | m3 |  |  | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 104.05 | 104.05 | 131.01 | m3 |  |  | 0 | 0
512000A | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 | 1.86 | 3.7944 | 42.91 | 46.7044 | 58.81 | m3 |  |  | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 | 1.86 | 3.7944 | 27.33 | 31.1244 | 39.19 | m3 |  |  | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.91 | 14.91 | 18.77 | m |  |  | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.81 | 9.81 | 12.35 | m |  |  | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.21 | 12.21 | 15.37 | m |  |  | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.5 | 28.5 | 35.88 | m |  |  | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 129.74 | un |  |  | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.33 | m2 |  |  | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.51 | m2 |  |  | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.12 | m |  |  | 0 | 0
103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 |  |  |  |  | 110.22 | 110.22 | 138.78 | un | 1 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  | x
COMPOSIÇÃO | SINAPI 2020 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  |  | 1593.84 | 1593.84 | 2006.8 | un |  |  | 0 | 0
73916/2 | SINAPI 12/2019 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM |  |  |  |  | 100.14 | 100.14 | 126.09 | un |  |  | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 9.58 | 9.58 | 12.06 | m |  |  | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 26.46 | 26.46 | 33.32 | m |  |  | 0 | 0
72897 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 24.82 | 24.82 | 31.25 | m3 |  |  | 0 | 0
73899/1 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 139.03 | 139.03 | 175.05 | m3 |  |  | 0 | 0
73899/2 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 85.33 | 85.33 | 107.44 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | 464.2 | 464.2 | 584.4742 | m2 | 4.5 | 584.4742 | 2630.14 | 2630.134 |  |  | x
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 563394.4682 | X | x
400500 | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.8 | 26.244 | 51.66 | 77.904 | 98.09 | m3 |  |  | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 1.25 | m3 |  |  | 0 | 0
500000 | DERPR | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO |  |  |  |  | 3.92 | 3.92 | 4.9357 | m2 | 6180 | 4.9357 | 30502.453 | 30502.453 |  |  | x
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 4.34 | m3 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
810250 | DERPR | Meio fio de concreto tipo 3 |  | 19.83 | 0.0816 | 1.7315 | 33.65 | 35.3815 | 44.5488 | M | 2000 | 44.5488 | 89097.6804 | 89097.6804 |  |  | x
511130 | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.97 | m3 |  |  | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 1 | 1.5 | 3.06 | 3.82 | 6.88 | 8.66 | m3 |  |  | 0 | 0
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 4.18 | m3 |  |  | 0 | 0
520200 | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.06 | 4.06 | 5.11 | m3 |  |  | 0 | 0
411000 | DER | Escavação em 1ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.58 | m3 |  |  | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.2 | m3 |  |  | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 30.46 | m3 |  |  | 0 | 0
101170/1 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 |  | 20 | 0.3 | 6.9384 | 39.37 | 46.3084 | 58.3069 | m2 | 6000 | 58.3069 | 349841.44 | 349841.4386 |  |  | x
520200 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.03 | 4.06 | 10.09 | 12.7 | m3 |  |  | 0 | 0
411000a | DER | Remoção da Camada Superficial |  | 1 |  | 0 | 6.02 | 6.02 | 7.58 | m3 |  |  | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.32 | 6.588 | 8.29 | m3 |  |  | 0 | 0
972100 | DERPR | Transporte do pó de pedra para execução do pavimmento |  | 25.45 | 0.158 | 48.1425 |  | 48.1425 | 60.6162 | m2 | 948 | 60.6162 | 57464.1782 | 57464.1782 |  |  | x
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
57510 | SINAPI | CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 | 1.662 | m2 | 2000 | 1.662 | 3324.02 | 3324.024 |  |  | x
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS |  |  |  |  | 13.17 | 13.17 | 16.5823 | m2 | 2000 | 16.5823 | 33164.69 | 33164.694 |  |  | x
0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 | 1.875 | 3.825 | 11.878 | 15.703 | 19.77 | m3 |  |  | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.098 | 29.248 | 36.83 | m3 |  |  | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 9.69 | 26.61 | 33.5 | m3 |  |  | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 96.8 | m3 |  |  | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 35.66 | m3 |  |  | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 90.91 | m3 |  |  | 0 | 0
511130 | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.97 | m3 |  |  | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 48.19 | m3 |  |  | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 54.18 | m3 |  |  | 0 | 0
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.34 | m2 |  |  | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.88 | m2 |  |  | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 9.69 | 31.686 | 39.9 | m3 |  |  | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.57 | 28.9896 | 18.34 | 47.3296 | 59.59 | m3 |  |  | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 52.05 | m3 |  |  | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 22.5054 | 38.26 | 60.7654 | 76.51 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.863 | 14.8667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 26.0778 | 47.24 | 73.3178 | 92.31 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.845 | 14.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 28.8544 | 49.77 | 78.6244 | 99 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.779 | 14.1964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 32.2284 | 57.77 | 89.9984 | 113.32 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.762 | 14.0608 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 35.6024 | 65.76 | 101.3624 | 127.63 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.745 | 13.9251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 38.7699 | 74.32 | 113.0899 | 142.39 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.728 | 13.7894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 34.1091 | 37.48 | 71.5891 | 90.14 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 7.6386 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 37.7159 | 43.75 | 81.4659 | 102.57 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.3547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 15.162 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.1991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 40.2195 | 44.62 | 84.8395 | 106.82 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 14.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 10.7985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 43.6259 | 50.54 | 94.1659 | 118.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 18.1676 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 10.6953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 47.0324 | 56.46 | 103.4924 | 130.31 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 21.6772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 10.5922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 50.2324 | 62.03 | 112.2624 | 141.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 24.9804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 14.763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 10.489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 112.56 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 56.91 | 78.906 | 99.35 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 61.99 | 85.678 | 107.88 | m3 |  |  | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 112.56 | m3 |  |  | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 28.431 | 65.33 | 79.6968 | 100.35 | m3 |  |  | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 58.1472 | 132.17 | 171.2855 | 215.67 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 19.8192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 38.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 29.5974 | 77.53 | 96.4147 | 121.4 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 19.683 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 9.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.47 | m2 |  |  | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.38 | m2 |  |  | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2118.3067 | 2382.1067 | 2999.31 | ton | 0 |  | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.38 | m2 |  |  | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 469 | 1 | 248.92 | 4155.5317 | 4404.4517 | 5545.65 | ton | 0 |  | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 29.92 | m2 |  |  | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.66 | m |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.15 | 6.15 | 7.74 | m2 |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.66 | m2 |  |  | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 89.9 | m2 |  |  | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
534906E | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 55.41 | m2 |  |  | 0 | 0
534906F | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
534908D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 61.96 | m2 |  |  | 0 | 0
534908E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
534908F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 57.94 | m2 |  |  | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 63.58 | m2 |  |  | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 72.2 | m2 |  |  | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 81.37 | m2 |  |  | 0 | 0
534906G | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
534906H | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 55.41 | m2 |  |  | 0 | 0
534906I | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
534906J | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 60.99 | m2 |  |  | 0 | 0
534908G | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
534908H | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
534908I | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 82.1 | m2 |  |  | 0 | 0
84183 | SINAPI | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 97.11 | 69.07 | 86.97 | m2 |  |  | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.31484 | 1.91 | 2.2248 | 2.8 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.2592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.020645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2023.1673 | 2286.9673 | 2879.52 | ton | 0 |  | 0 | 0
562100 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.47027 | 1.91 | 2.3803 | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.39398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.034992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2023.1673 | 2286.9673 | 2879.52 | ton | 0 |  | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.7468 | 2.59 | 3.3368 | 4.2 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.64282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.04129 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.062694 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2023.1673 | 2286.9673 | 2879.52 | ton | 0 |  | 0 | 0
562200 | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.4359 | 2.59 | 4.0259 | 5.07 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.2338 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.11956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
173010 | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2023.1673 | 2286.9673 | 2879.52 | ton | 0 |  | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.2187 | 2.89 | 3.1087 | 3.91 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.2187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
581100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.38345 | 4.44 | 4.8235 | 6.07 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.38345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
582100 | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.44469 | 4.44 | 4.8847 | 6.15 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.44469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
583100 | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53654 | 4.44 | 4.9765 | 6.27 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.53654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
584200 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.41407 | 5.53 | 5.9441 | 7.48 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.41407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.50593 | 5.53 | 6.0359 | 7.6 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.50593 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
586100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.69984 | 5.53 | 6.2298 | 7.84 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.69984 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 32.076 | 89.15 | 121.226 | 152.64 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 32.076 | 94.69 | 126.766 | 159.61 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 32.076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.16 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000 | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 171.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 171.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 182.1 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 165.04 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 197.31 | 227.3048 | 286.2 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 146.72 | 176.7148 | 222.5 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 113.6 | 131.6852 | 165.8 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 188.33 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 202.81 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 186.43 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 29.9948 | 126.14 | 156.1347 | 196.59 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.826 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170550 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 296.44 | 3051.6877 | 3348.1277 | 4215.63 | ton | 0 |  | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 29.9948 | 133.6 | 163.5948 | 205.98 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170600 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha |  | 500 | 1 | 296.44 | 2978.9294 | 3275.3694 | 4124.02 | ton | 0 |  | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 167.75 | 202.742 | 255.27 | m3 |  |  | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 34.992 | 190.41 | 225.402 | 283.8 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PAV-63 | PM curitiba | Remoção de Meio-Fio |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 11.19 | m |  |  | 0 | 0
PAV-63 A | PM curitiba | Remoção e Recolocação de Meio-Fio |  |  |  |  | 13.34 | 13.34 | 16.8 | m |  |  | 0 | 0
535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 11.24 | m |  |  | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 17.6598 | 48.02 | 65.6798 | 82.7 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 5.7393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.254 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.6665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.3329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.1783 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.67943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.78364 | 35.95 | 36.7336 | 46.25 | m |  |  | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.3254 | 17.17 | 22.4954 | 28.32 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.7342 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.0897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.50155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.57935 | 30.4 | 30.9793 | 39.01 | m |  |  | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.829 | 16.42 | 22.249 | 28.01 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.54967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
810250 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.63441 | 29.65 | 30.2844 | 38.13 | m |  |  | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 12.3344 | 30.35 | 42.6844 | 53.74 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.1643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.1649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.3438 | 47.39 | 48.7338 | 61.36 | m |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 0 |  | 0 | 14.91 | 14.91 | 18.77 | m |  |  | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 0 |  |  | 9.81 | 9.81 | 12.35 | m |  |  | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 0 |  |  | 12.21 | 12.21 | 15.37 | m |  |  | 0 | 0
PAI-17 | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 0 |  |  | 28.5 | 28.5 | 35.88 | m |  |  | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 131.01 | m3 |  |  | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 275.1 | m3 |  |  | 0 | 0
72961 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.88 | m2 |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 592.36 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 51.66 | 76.8834 | 96.8 | m3 |  |  | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 72.2 | 90.91 | m3 |  |  | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.5 | 16.92 | 11.4 | 28.32 | 35.66 | m3 |  |  | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 52.14 | m3 |  |  | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 98.2 | m2 |  |  | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 14.77 | kg |  |  | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 15.9 | kg |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 7.4482 | 20.7505 | 28.1987 | 35.51 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 8.9379 | 24.6026 | 33.5405 | 42.23 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 10.4275 | 28.4547 | 38.8822 | 48.96 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 11.9172 | 32.3068 | 44.224 | 55.68 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 545 | 0.18 | 40.401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 160 | 1.06 | 98.2408 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 12 | 1.11 | 10.323 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
511000 | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 4.02 | m2 |  |  | 0 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 3.34 | m2 |  |  | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.88 | 11.88 | 14.96 | m3 |  |  | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.1 | 29.25 | 36.83 | m3 |  |  | 0 | 0
533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 16.28 | 38.276 | 48.19 | m3 |  |  | 0 | 0
533100 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 19.34 | 43.028 | 54.18 | m3 |  |  | 0 | 0
533100 | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 19.34 | 41.336 | 52.05 | m3 |  |  | 0 | 0
530200 | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 112.56 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-2 | PM curitiba | Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio |  | 15 | 1.95 | 21.996 | 33.2856 | 55.2816 | 69.61 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-3 | PM curitiba | Moledo CBR>=20(Base ou Sub-Base) -passeio |  | 15 | 2.1 | 23.688 | 36.4365 | 60.1245 | 75.7 | m3 |  |  | 0 | 0
530200 | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 32.076 | 73.1 | 89.3996 | 112.56 | m3 |  |  | 0 | 0
A | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 38.328 | 96.02 | 114.1958 | 143.78 | m3 |  |  | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.38 | m2 |  |  | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 1832.0785 | 2095.8785 | 2638.92 | ton | 0 |  | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.3 | 0.3 | 0.38 | m2 |  |  | 0 | 0
560100A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 2118.3067 | 2382.1067 | 2999.31 | ton | 0 |  | 0 | 0
560400 | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.3 | 0.3 | 0.38 | m2 |  |  | 0 | 0
560400 | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 263.8 | 4155.5317 | 4419.3317 | 5564.38 | ton | 0 |  | 0 | 0
561100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.21 | 0.21 | 0.26 | m2 |  |  | 0 | 0
561100 | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 263.8 | 1832.0785 | 2095.8785 | 2638.92 | ton | 0 |  | 0 | 0
563100 | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10206 | 0.82 | 0.92206 | 1.16 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173050 | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 263.8 | 2078.1034 | 2341.9034 | 2948.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 36.366 | 101.31 | 137.676 | 173.35 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 171.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300 | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 36.366 | 100.16 | 136.526 | 171.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 2.09 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 36.366 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173020 | DER mat | Fornecimento de emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 263.8 | 1888.0232 | 2151.8232 | 2709.36 | ton | 0 |  | 0 | 0
570300 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 125 | 144.6268 | 182.1 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570310 | DER | CBUQ "Pré-Misturado a Quente" (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.04 | 19.6268 | 111.45 | 131.0768 | 165.04 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.945 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.0852 | 127.13 | 145.2152 | 182.84 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.049 | 18.4913 | 131.08 | 149.5713 | 188.33 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0095 | 1.9613 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.9415 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 131.08 | 161.0748 | 202.81 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 29.9948 | 118.07 | 148.0648 | 186.43 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.0967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.828 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000 | DNIT | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 28.9534 | 131.08 | 160.0334 | 201.5 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.08 | 8.2944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.02 | 4.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  |  | 0.845 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 16.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 296.44 | 2562.9815 | 2859.4215 | 3600.3 | ton | 0 |  | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.39 | 23.764 | 29.92 | m2 |  |  | 0 | 0
80000B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1227 | 8.93 | 10.0527 | 12.66 | m |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 6.15 | 6.15 | 7.74 | m2 |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.66 | m2 |  |  | 0 | 0
535000 | DER | Paralelepípedos Regulares - Passeio |  | 20 | 0.272 | 3.9658 | 75.37 | 71.4022 | 89.9 | m2 |  |  | 0 | 0
86300A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
863000 | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 55.41 | m2 |  |  | 0 | 0
86300B | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
86300C | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.0412 | 47.17 | 49.2112 | 61.96 | m2 |  |  | 0 | 0
86300D | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
86300E | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
534906A | DER | Paver e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
534906B | DER | Paver Colorido e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 44.85 | 46.0164 | 57.94 | m2 |  |  | 0 | 0
534906 | DER | Paver e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 48.75 | 50.4996 | 63.58 | m2 |  |  | 0 | 0
534908 | DER | Paver e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
534908A | DER | Paver Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 55.01 | 57.3428 | 72.2 | m2 |  |  | 0 | 0
534908B | DER | Paver e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
534908C | DER | Paver Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 61.71 | 64.626 | 81.37 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/4A | DER | Blockret e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.1664 | 40.77 | 41.9364 | 52.8 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/AB | DER | Blockret e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.458 | 42.55 | 44.008 | 55.41 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/4 | DER | Blockret e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.7496 | 44.32 | 46.0696 | 58.01 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/5A | DER | Blockret e=6,5cm - sem colchão |  | 20 | 0.13 | 1.8954 | 46.54 | 48.4354 | 60.99 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/5 | DER | Blockret e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.3328 | 50.01 | 52.3428 | 65.9 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/6 | DER | Blockret e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 2.916 | 56.1 | 59.016 | 74.31 | m2 |  |  | 0 | 0
73764/6A | DER | Blockret e=12cm - sem colchão |  | 20 | 0.24 | 3.4992 | 61.71 | 65.2092 | 82.1 | m2 |  |  | 0 | 0
84183 | SEIL | Petit - Pavet - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 87.43 | 62.4818 | 78.67 | m2 |  |  | 0 | 0
85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm |  |  |  | 0 | 46.69 | 46.69 | 58.79 | un |  |  | 0 | 0
73967/1 | SEIL | Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 84.37 | 84.37 | 106.23 | un |  |  | 0 | 0
73967/2 | SEIL | Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  | 0 | 106.78 | 106.78 | 134.45 | un |  |  | 0 | 0
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 8.37 | m2 |  |  | 0 | 0
85180 | SEIL | Plantio de Grama esmeralda em rolo |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 9.81 | m2 |  |  | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.63 | 317.63 | 399.93 | un |  |  | 0 | 0
605000B | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.63 | 317.63 | 399.93 | un |  |  | 0 | 0
605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 317.63 | 317.63 | 399.93 | un |  |  | 0 | 0
605000D | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 419.79 | 419.79 | 528.56 | un |  |  | 0 | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 366.18 | 366.18 | 461.06 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 66.65 | 79.7147 | 100.37 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.0647 | 65.74 | 78.8047 | 99.22 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.6335 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 7.6101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
823000 | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 215.26 | 215.26 | 271.03 | m |  |  | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 26.98 | 26.98 | 33.97 | un |  |  | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 24.54 | 24.54 | 30.9 | un |  |  | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 47.28 | 47.28 | 59.53 | un |  |  | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 | 54.49 | un |  |  | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 100.93 | 100.93 | 127.08 | un |  |  | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 172.68 | 146.778 | 184.81 | un |  |  | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 145.46 | 123.641 | 155.68 | un |  |  | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 179.84 | 152.864 | 192.47 | un |  |  | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 174.91 | 148.6735 | 187.19 | un |  |  | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 273.44 | 273.44 | 344.29 | un |  |  | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 246.24 | 246.24 | 310.04 | un |  |  | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 280.6 | 280.6 | 353.3 | un |  |  | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 275.67 | 275.67 | 347.1 | un |  |  | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 283.52 | 283.52 | 356.98 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
820000I | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 574.6 | km |  |  | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 72.9 | un |  |  | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 56.08 | un |  |  | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 69.02 | un |  |  | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 188.08 | un |  |  | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 56.95 | un |  |  | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 22.87 | un |  |  | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 279.53 | un |  |  | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 111.73 | un |  |  | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 531.04 | un |  |  | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 212.25 | un |  |  | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 605.66 | un |  |  | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 242.44 | un |  |  | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 726.89 | un |  |  | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 290.75 | un |  |  | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1092.7 | un |  |  | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 437 | un |  |  | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 88 | un |  |  | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 35.37 | un |  |  | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 675.03 | un |  |  | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 88.44 | un |  |  | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.24 | un |  |  | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.6 | un |  |  | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 36.24 | un |  |  | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 36.24 | un |  |  | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 78.95 | un |  |  | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 78.95 | un |  |  | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 90.59 | un |  |  | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 18.99 | un |  |  | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.77 | un |  |  | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 31.06 | un |  |  | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.52 | un |  |  | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.42 | un |  |  | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.77 | un |  |  | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 43.14 | un |  |  | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 43.14 | un |  |  | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22 | un |  |  | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.62 | un |  |  | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 16.82 | un |  |  | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 6.9 | un |  |  | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.17 | un |  |  | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 10.79 | un |  |  | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 29.34 | un |  |  | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 24.59 | un |  |  | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 56.08 | un |  |  | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 206.2 | un |  |  | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 71.18 | un |  |  | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 28.47 | un |  |  | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 102.24 | un |  |  | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 40.98 | un |  |  | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 33.64 | un |  |  | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.37 | un |  |  | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 111.29 | un |  |  | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 150.99 | un |  |  | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 21.57 | un |  |  | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 17.69 | un |  |  | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22 | un |  |  | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.62 | un |  |  | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 535.36 | m3 |  |  | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 374.87 | m3 |  |  | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 9.05 | un |  |  | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.45 | un |  |  | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 665.2 | km |  |  | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 266.16 | km |  |  | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1106.94 | km |  |  | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 442.6 | km |  |  | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1845.05 | km |  |  | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 738.1 | km |  |  | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2168.15 | km |  |  | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 867.09 | km |  |  | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 809.29 | km |  |  | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 323.54 | km |  |  | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2148.74 | km |  |  | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 829.99 | km |  |  | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 674.26 | km |  |  | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 269.61 | km |  |  | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 609.56 | km |  |  | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 243.74 | km |  |  | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 15.97 | m |  |  | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.47 | m |  |  | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 18.99 | un |  |  | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 705.32 | km |  |  | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 282.13 | km |  |  | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.62 | m |  |  | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.47 | m |  |  | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 42.71 | un |  |  | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 17.25 | un |  |  | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 497.39 | km |  |  | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 198.87 | km |  |  | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 635 | km |  |  | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 254.51 | km |  |  | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 650.1 | km |  |  | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 260.13 | km |  |  | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1923.55 | km |  |  | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 769.6 | km |  |  | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 10.79 | m |  |  | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.32 | m |  |  | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.1 | un |  |  | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.04 | un |  |  | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 15.97 | un |  |  | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 33.64 | un |  |  | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 13.37 | un |  |  | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 16.39 | un |  |  | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 43.56 | un |  |  | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 76.35 | un |  |  | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 36.24 | un |  |  | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 52.2 | un |  |  | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 19.42 | un |  |  | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 29.34 | m |  |  | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 17.73 | un |  |  | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 28.91 | un |  |  | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 14.24 | un |  |  | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.6 | un |  |  | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.1 | un |  |  | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.04 | un |  |  | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 55.21 | un |  |  | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 22 | un |  |  | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 144.52 | un |  |  | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 72.47 | un |  |  | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 26.32 | un |  |  | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 66.87 | un |  |  | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 26.74 | un |  |  | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 216.55 | un |  |  | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 151.42 | un |  |  | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 506.88 | un |  |  | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 202.75 | un |  |  | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 241.57 | un |  |  | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 96.64 | un |  |  | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 15.1 | un |  |  | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 6.04 | un |  |  | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 167.81 | un |  |  | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 67.3 | un |  |  | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 56.95 | un |  |  | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.62 | un |  |  | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.45 | un |  |  | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.62 | un |  |  | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 187.23 | un |  |  | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 75.07 | un |  |  | 0 | 0
73767/1 | SEIL | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 8.06 | 8.06 | 10.15 | un |  |  | 0 | 0
73767/2 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 9.15 | 9.15 | 11.52 | un |  |  | 0 | 0
73767/3 | SEIL | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6.68 | 6.68 | 8.41 | un |  |  | 0 | 0
73767/4 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 4.43 | 4.43 | 5.58 | un |  |  | 0 | 0
73767/5 | SEIL | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 4.07 | 4.07 | 5.12 | un |  |  | 0 | 0
88544 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 80.36 | 80.36 | 101.18 | un |  |  | 0 | 0
88545 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 143.32 | 143.32 | 180.45 | un |  |  | 0 | 0
88543 | SEIL | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 122.76 | 122.76 | 154.57 | un |  |  | 0 | 0
73624 | SEIL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  |  |  |  | 78.27 | 78.27 | 98.55 | un |  |  | 0 | 0
73855/1 | SEIL | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 529.45 | 529.45 | 666.63 | un |  |  | 0 | 0
73857/1 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7141.68 | 7141.68 | 8992.09 | un |  |  | 0 | 0
73857/2 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 8825.52 | 8825.52 | 11112.21 | un |  |  | 0 | 0
73857/3 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 11125.41 | 11125.41 | 14008 | un |  |  | 0 | 0
73857/4 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 15581.02 | 15581.02 | 19618.06 | un |  |  | 0 | 0
73857/5 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 18174.77 | 18174.77 | 22883.85 | un |  |  | 0 | 0
73857/6 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 29583.15 | 29583.15 | 37248.14 | un |  |  | 0 | 0
73857/7 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 4929.97 | 4929.97 | 6207.33 | un |  |  | 0 | 0
73857/8 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5520.78 | 5520.78 | 6951.21 | un |  |  | 0 | 0
73857/9 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 40534.86 | 40534.86 | 51037.44 | un |  |  | 0 | 0
73857/10 | SEIL | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 56698.21 | 56698.21 | 71388.72 | un |  |  | 0 | 0
73781/1 | SEIL | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 283.46 | 283.46 | 356.9 | un |  |  | 0 | 0
73781/2 | SEIL | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 27.17 | un |  |  | 0 | 0
73781/3 | SEIL | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | 64.81 | 64.81 | 81.6 | un |  |  | 0 | 0
72322 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 266.94 | 266.94 | 336.1 | un |  |  | 0 | 0
72326 | SEIL | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V |  |  |  |  | 351.41 | 351.41 | 442.46 | un |  |  | 0 | 0
83488 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1408.08 | 1408.08 | 1772.91 | un |  |  | 0 | 0
83489 | SEIL | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1524.28 | 1524.28 | 1919.22 | un |  |  | 0 | 0
72327 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 6.26 | 6.26 | 7.88 | un |  |  | 0 | 0
72328 | SEIL | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 9.32 | un |  |  | 0 | 0
72330 | SEIL | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 40.67 | un |  |  | 0 | 0
83493 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 40.67 | un |  |  | 0 | 0
83482 | SEIL | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 32.3 | 32.3 | 40.67 | un |  |  | 0 | 0
83487 | SEIL | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A |  |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 71.53 | un |  |  | 0 | 0
73780/1 | SEIL | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 205.4 | 205.4 | 258.62 | un |  |  | 0 | 0
73780/2 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 | 156.93 | un |  |  | 0 | 0
73780/3 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 193.95 | 193.95 | 244.2 | un |  |  | 0 | 0
73780/4 | SEIL | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 426.59 | 426.59 | 537.12 | un |  |  | 0 | 0
83490 | SEIL | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 121.24 | 121.24 | 152.65 | un |  |  | 0 | 0
83491 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 474.43 | 474.43 | 597.35 | un |  |  | 0 | 0
83492 | SEIL | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 461.53 | 461.53 | 581.11 | un |  |  | 0 | 0
73783/1 | SEIL | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 506.7 | 506.7 | 637.99 | un |  |  | 0 | 0
73783/3 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 496.71 | 496.71 | 625.41 | un |  |  | 0 | 0
73783/5 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 552.46 | 552.46 | 695.6 | un |  |  | 0 | 0
73783/6 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 647.12 | 647.12 | 814.79 | un |  |  | 0 | 0
73783/8 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1129.65 | 1129.65 | 1422.34 | un |  |  | 0 | 0
73783/9 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1132.1 | 1132.1 | 1425.43 | un |  |  | 0 | 0
73783/10 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1350.85 | 1350.85 | 1700.86 | un |  |  | 0 | 0
73783/11 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 2077.32 | 2077.32 | 2615.55 | un |  |  | 0 | 0
73783/12 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 749.9 | 749.9 | 944.2 | un |  |  | 0 | 0
73783/14 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.13 | 844.13 | 1062.84 | un |  |  | 0 | 0
73783/15 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 908.36 | 908.36 | 1143.72 | un |  |  | 0 | 0
73783/16 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1082.46 | 1082.46 | 1362.93 | un |  |  | 0 | 0
73783/17 | SEIL | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1431.76 | 1431.76 | 1802.73 | un |  |  | 0 | 0
83394 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 941.91 | 941.91 | 1185.96 | un |  |  | 0 | 0
83396 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 853.89 | 853.89 | 1075.13 | un |  |  | 0 | 0
83397 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1140.15 | 1140.15 | 1435.56 | un |  |  | 0 | 0
83398 | SEIL | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 993.47 | 993.47 | 1250.88 | un |  |  | 0 | 0
73769/1 | SEIL | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1561.61 | 1561.61 | 1966.22 | un |  |  | 0 | 0
73769/2 | SEIL | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1563.67 | 1563.67 | 1968.82 | un |  |  | 0 | 0
73769/3 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1612.6 | 1612.6 | 2030.42 | un |  |  | 0 | 0
73769/4 | SEIL | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1627.86 | 1627.86 | 2049.64 | un |  |  | 0 | 0
83400 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 104.43 | un |  |  | 0 | 0
83401 | SEIL | BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO AÇO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 82.94 | 82.94 | 104.43 | un |  |  | 0 | 0
83402 | SEIL | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 41.52 | 41.52 | 52.28 | un |  |  | 0 | 0
74231/1 | SEIL | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 113.37 | 113.37 | 142.74 | un |  |  | 0 | 0
83475 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 267.95 | 267.95 | 337.38 | un |  |  | 0 | 0
83478 | SEIL | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS) |  |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 244 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 11.73 | 11.73 | 14.77 | kg |  |  | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 12.63 | 12.63 | 15.9 | kg |  |  | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 41.41 | 41.41 | 52.14 | m3 |  |  | 0 | 0
411000 | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 1 |  |  | 11.88 | 11.88 | 14.96 | m3 |  |  | 0 | 0
520100 | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 8.1 | 29.25 | 36.83 | m3 |  |  | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia ( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 109.12 | m3 |  |  | 0 | 0
532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) |  | 20 | 1.73 | 25.2234 | 66 | 86.6622 | 109.12 | m3 |  |  | 0 | 0
532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida |  | 15 | 1.875 | 21.15 | 11.4 | 32.55 | 40.98 | m3 |  |  | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 68.38 | 90.25 | 113.63 | m3 |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 592.36 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 503.03 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 639.81 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 676.19 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 698.91 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
831000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | 35.38 | m |  |  | 0 | 0
830000 | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 27.91 | 27.91 | 35.14 | m |  |  | 0 | 0
97624 | SINAPI | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 0 | 85.33 | 85.33 | 107.44 | m3 |  |  | 0 | 0
841000 | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 9.58 | 12.06 | m |  |  | 0 | 0
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.46 | 33.32 | m |  |  | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 275.1 | m3 |  |  | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 131.01 | m3 |  |  | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 208.87 | m3 |  |  | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 47.8 | m3 |  |  | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 98.2 | m2 |  |  | 0 | 0
532500 | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 110.64 | m3 |  |  | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 138.68 | m3 |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Lastro de Concreto Simples |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 592.36 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 129.74 | un |  |  | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 79.68 | m |  |  | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 159.36 | m |  |  | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 239.05 | m |  |  | 0 | 0
800900 | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9 | 9 | 11.33 | m2 |  |  | 0 | 0
801100 | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 16.51 | m2 |  |  | 0 | 0
600510 | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.12 | m |  |  | 0 | 0
521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.374 | 19.74 | 24.114 | 30.36 | m2 |  |  | 0 | 0
511300 | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.15 | 6.15 | 7.74 | m2 |  |  | 0 | 0
80000C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 10.85 | 10.85 | 13.66 | m2 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
600000 | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 37.96 | 47.8 | m3 |  |  | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.05 | 7.05 | 8.88 | m3 |  |  | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 48.71 | 48.71 | 61.33 | m3 |  |  | 0 | 0
600310 | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 103.04 | 103.04 | 129.74 | un |  |  | 0 | 0
633000 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 63.28 | 63.28 | 79.68 | m |  |  | 0 | 0
633100 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 126.57 | 126.57 | 159.36 | m |  |  | 0 | 0
633200 | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 189.86 | 189.86 | 239.05 | m |  |  | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 13.17 | m |  |  | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 13.08 | 13.08 | 16.47 | m |  |  | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 14.27 | 14.27 | 17.97 | m |  |  | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 15.69 | 15.69 | 19.76 | m |  |  | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 31.39 | 31.39 | 39.52 | m |  |  | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 30.54 | 30.54 | 38.45 | m |  |  | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 36.65 | 36.65 | 46.15 | m |  |  | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 45.81 | 45.81 | 57.68 | m |  |  | 0 | 0
860000 | DER | Gabião galvanizado # 8x10 |  |  |  | 30.7478 | 456.26 | 462.6574 | 582.53 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 20 | 0.0089 | 0.12976 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.1 | 30.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
712200 | DER | Escoramento de galerias celulares |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.7 | 70.13 | m3 |  |  | 0 | 0
601100 | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 0 | 41.41 | 41.41 | 52.14 | m3 |  |  | 0 | 0
606500 | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 139.83 | 125.847 | 158.45 | m3 |  |  | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 104.05 | 104.05 | 131.01 | m3 |  |  | 0 | 0
606600 | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 218.49 | 218.49 | 275.1 | m3 |  |  | 0 | 0
602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 77.99 | 77.99 | 98.2 | m2 |  |  | 0 | 0
603000 | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 11.73 | 11.73 | 14.77 | kg |  |  | 0 | 0
603300 | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 12.63 | 12.63 | 15.9 | kg |  |  | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 95.3918 | 211.62 | 307.0118 | 386.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 20.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 52.8768 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
603700 | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 162.45 | 165.888 | 208.87 | m3 |  |  | 0 | 0
603800 | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 95.39 | 105.534 | 132.88 | m3 |  |  | 0 | 0
532500e | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 66 | 87.87 | 110.64 | m3 |  |  | 0 | 0
603900 | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 21.87 | 100.51 | 110.142 | 138.68 | m3 |  |  | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 898.47 | 898.47 | 1131.26 | m3 |  |  | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 587.78 | m3 |  |  | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 252.8953 | 358.36 | 611.2553 | 769.63 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 89.5993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 163.296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 261.9237 | 322.02 | 583.9436 | 735.24 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 87.7412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 174.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 53.4406 | 82.86 | 136.3006 | 171.62 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 52.5658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000 | DER | Concreto Magro |  |  |  | 163.2456 | 307.22 | 470.4656 | 592.36 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 37.161 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 109.9008 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
606000 | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 126.5817 | 272.93 | 399.5117 | 503.03 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 39.0191 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 69.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 17.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605200 | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 171.4581 | 336.69 | 508.1481 | 639.81 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 55.7415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 99.5328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 179.8016 | 357.24 | 537.0416 | 676.19 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 68.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 95.4893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605400 | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 192.9562 | 362.13 | 555.0862 | 698.91 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 71.0188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 43.3243 | 253 | 296.3243 | 373.1 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 8.7535 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 15.6246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 180 | 0.1743 | 18.0714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 40.3849 | 374.17 | 414.5549 | 521.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.1302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 23.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 3.8127 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 77.3141 | 658 | 735.3141 | 925.83 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 23.8243 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 42.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 10.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000b | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 90.3291 | 816.87 | 907.1991 | 1142.25 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 32.3301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 57.7498 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0171 | 0.24932 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 18.7295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100a | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 147.758 | 1168.81 | 1184.9112 | 1491.92 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 50.0435 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 89.3514 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.3631 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 192.1394 | 1361.89 | 1398.6264 | 1761.01 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 59.2305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 105.7536 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 27.1553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 389.3438 | 2443.65 | 2549.6944 | 3210.32 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 120.0094 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 214.3066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 55.0278 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 781.747 | 4232.6 | 4512.9123 | 5682.21 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 240.9684 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 430.2927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 110.4858 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1502.8773 | 7375.8 | 7990.8096 | 10061.23 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 463.2532 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 827.2212 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 212.4029 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100b | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 191.7822 | 1334.38 | 1373.546 | 1729.43 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 59.1066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 105.567 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 27.1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200a | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 278.1062 | 1868.34 | 1931.8016 | 2432.33 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 85.7387 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 153.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 39.3048 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 417.3225 | 2634.21 | 2746.3793 | 3457.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 128.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 229.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 58.9805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 548.7243 | 3344.86 | 3504.2258 | 4412.17 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 169.1445 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 302.0302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 77.5496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1078.5859 | 5681.7 | 6084.2573 | 7660.69 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 332.4671 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 593.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 152.4368 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2063.5129 | 9837.11 | 10710.5606 | 13485.67 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 636.0725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1135.804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 291.6365 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100c | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 251.0706 | 1693.02 | 1749.6816 | 2203.02 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 77.3775 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 138.2054 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 35.4877 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200b | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 364.0614 | 2374.77 | 2464.9482 | 3103.62 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 112.2262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 200.3823 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 51.4528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 546.3157 | 3349.63 | 3506.3511 | 4414.85 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 168.4013 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 300.7031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 77.2113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 708.208 | 4246.33 | 4459.0842 | 5614.43 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 218.3002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 389.8161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 100.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1376.0625 | 7133.04 | 7658.1922 | 9642.43 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 424.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 757.4135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 194.4768 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2624.0172 | 12297.3 | 13429.1855 | 16908.69 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 808.8505 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1444.3142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 370.8525 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.0715 | 44.11 | 45.1815 | 56.89 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.061935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.13478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.8748 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.7042 | 51.87 | 53.5742 | 67.46 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.08258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.20736 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4143 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.0329 | 63.44 | 66.4729 | 83.7 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400b | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.3329 | 85.4 | 90.7329 | 114.24 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 7.6123 | 107.35 | 114.9623 | 144.75 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 9.8917 | 148.43 | 158.3217 | 199.34 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800a | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.1711 | 189.5 | 201.6711 | 253.92 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400c | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.0329 | 96.55 | 99.5829 | 125.38 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600c | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.3329 | 120.04 | 125.3729 | 157.86 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600d | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 7.6123 | 143.53 | 151.1423 | 190.3 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800b | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 9.8917 | 186.76 | 196.6517 | 247.6 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800c | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.1711 | 229.98 | 242.1511 | 304.89 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000a | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 15.1774 | 277.75 | 292.9274 | 368.82 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 18.1837 | 325.51 | 343.6937 | 432.74 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611200a | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 25.8208 | 468.88 | 494.7008 | 622.88 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400a | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 30.0838 | 705.86 | 735.9438 | 926.63 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400b | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 36.2983 | 1091.66 | 1127.9583 | 1420.21 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611600a | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.575 | 1911.49 | 1950.065 | 2455.33 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.0329 | 176.75 | 161.8046 | 203.73 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.39225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0368 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600e | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.3329 | 205.93 | 190.1366 | 239.4 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.47483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.645 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 7.6123 | 235.11 | 218.4501 | 275.05 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.53677 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.3893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800d | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 9.8917 | 299.03 | 278.0295 | 350.07 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.5987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.5656 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.1711 | 362.94 | 337.6 | 425.07 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.66064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000c | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 15.1774 | 424.75 | 395.9346 | 498.52 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.1773 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.1743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.1837 | 486.55 | 454.2603 | 571.96 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 0.99096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.6127 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 25.8208 | 676.84 | 632.3947 | 796.25 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.3419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.4836 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 30.0838 | 1029.48 | 953.6074 | 1200.69 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.6722 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.3546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400c | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 36.2983 | 1482.72 | 1367.1164 | 1721.34 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.8993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 4.9663 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 29.4326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.575 | 2445.86 | 2235.9915 | 2815.34 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.0026 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.2255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.9352 | 242.53 | 233.5186 | 294.02 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.6658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 8.6988 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 1.9668 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9882 | 326.62 | 355.6082 | 447.75 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.1225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.0224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 5.6862 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610900a | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 39.572 | 417.62 | 434.3324 | 546.87 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 9.7444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 17.9055 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.1947 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 7.7274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 50.1456 | 508.62 | 530.8273 | 668.36 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.3664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 22.6437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.3669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 9.7686 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 76.4006 | 703.38 | 779.7806 | 981.82 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 18.9315 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 34.6602 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 106.6902 | 964.44 | 1017.5737 | 1281.23 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 26.2604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 48.0038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 11.4307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 20.9952 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 149.9298 | 1432.99 | 1582.9198 | 1993.05 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 38.6061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 70.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 16.9405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 24.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611500a | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 205.0956 | 1969.97 | 2066.3123 | 2601.69 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 56.5879 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 101.0673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 32.8604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 14.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 237.1652 | 3111.05 | 3180.8045 | 4004.95 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 63.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 114.5353 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 28.068 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 31.347 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 124.849 | 832.5989 | 957.4479 | 1205.52 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.098394 | 20.3135 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.63844 | 66.1937 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.1998 | 4.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.1908 | 25.2211 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043056 | 8.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 146.6014 | 909.4157 | 1056.0172 | 1329.63 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11107 | 22.93 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75348 | 78.1208 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1998 | 2.9131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4885 | 31.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.05382 | 11.1111 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 184.776 | 1036.4826 | 1221.2586 | 1537.69 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13206 | 27.2638 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.94385 | 97.8584 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1998 | 2.9131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.9808 | 41.9544 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.071622 | 14.7864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 223.7825 | 1166.4333 | 1390.2158 | 1750.42 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.15344 | 31.6785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1383 | 118.0189 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1998 | 2.9131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.4846 | 52.6249 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.089838 | 18.5471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 243.1632 | 815.4612 | 1005.6932 | 1266.27 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4345 | 89.7025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2679 | 131.4507 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5096 | 22.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 302.4977 | 959.8671 | 1199.2465 | 1509.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5434 | 112.1849 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5718 | 162.9622 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8759 | 27.3506 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 399.5906 | 1196.841 | 1516.61 | 1909.56 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7216 | 148.9743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0691 | 214.5264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4753 | 36.0899 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 498.4814 | 1437.3873 | 1839.0753 | 2315.58 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9031 | 186.445 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5757 | 267.0455 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.0858 | 44.991 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 115.4559 | 1314.535 | 1429.9909 | 1800.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2059 | 42.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 62.4931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 10.4547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 144.2242 | 1594.4738 | 1738.698 | 2189.19 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2587 | 53.4086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 77.7714 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.0441 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 190.9726 | 1775.4849 | 1966.4575 | 2475.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3445 | 71.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 102.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 17.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 237.721 | 2166.7855 | 2404.5065 | 3027.51 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4303 | 88.8354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 127.4258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 21.4597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 226.2508 | 1594.5815 | 1820.8323 | 2292.61 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.17244 | 35.5995 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1604 | 120.3073 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37962 | 5.5349 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2625 | 47.9202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.081806 | 16.8889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 267.9717 | 1737.8415 | 2005.8132 | 2525.52 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19289 | 39.8217 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3658 | 141.6038 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37962 | 5.5349 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.8281 | 59.9002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.10226 | 21.1112 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 336.9717 | 1974.7715 | 2311.7432 | 2910.72 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.22671 | 46.8047 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7055 | 176.8247 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37962 | 5.5349 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.7636 | 79.7134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.13608 | 28.0941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 407.5763 | 2217.2115 | 2624.7878 | 3304.87 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.26132 | 53.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0531 | 212.8648 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37962 | 5.5349 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 4.7208 | 99.9873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.17069 | 35.2394 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 462.01 | 1572.7884 | 1933.0585 | 2433.91 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82555 | 170.4348 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4089 | 249.7563 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8682 | 41.8189 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 574.7456 | 1847.1594 | 2300.8098 | 2896.95 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0325 | 213.1514 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9864 | 309.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5642 | 51.9662 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 759.2221 | 2297.4099 | 2903.8004 | 3656.18 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.371 | 283.0512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9313 | 407.6001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7031 | 68.5708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 947.1147 | 2754.448 | 3516.4845 | 4427.61 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7159 | 354.2455 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8938 | 507.3864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.863 | 85.4828 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 219.3662 | 2521.0285 | 2740.3948 | 3450.43 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.39121 | 80.7653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 118.7369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 19.864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 274.0259 | 3052.9123 | 3326.9382 | 4188.95 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49153 | 101.4764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 147.7657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 24.7839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 377.686 | 3396.8333 | 3774.5193 | 4752.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65455 | 135.1318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 194.9374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 2.2482 | 47.6167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 451.6699 | 4140.3045 | 4591.9744 | 5781.75 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81757 | 168.7873 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 242.1091 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 40.7735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.1339 | 293.4798 | 364.6136 | 459.09 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.097146 | 20.0558 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36584 | 37.9303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.30858 | 6.5356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.23083 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0083462 | 1.7231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 104.9668 | 444.2662 | 549.233 | 691.54 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14279 | 29.4785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.53475 | 55.4432 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 30 | 0.43354 | 9.1824 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.37922 | 8.032 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.013712 | 2.8308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 187.8445 | 802.2804 | 990.1248 | 1246.67 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.24371 | 50.3132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.97291 | 100.8713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.2116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92333 | 19.5561 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.033385 | 6.8923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 246.1993 | 1041.3716 | 1287.5709 | 1621.18 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3142 | 64.8659 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2759 | 132.2869 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.0473 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.2568 | 26.618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.045441 | 9.3812 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 340.2506 | 1430.0164 | 1770.267 | 2228.94 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42857 | 88.4792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7643 | 182.9229 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 17.7149 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7851 | 37.8084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.064544 | 13.3252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 76.0944 | 333.8394 | 409.9338 | 516.15 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13323 | 27.5051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 41.673 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 6.9163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 115.5518 | 513.3583 | 628.9102 | 791.86 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20565 | 42.4559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 62.6281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 10.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 892.8093 | 1051.8249 | 1324.35 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 1229.7427 | 1467.4725 | 1847.69 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 1683.9126 | 2056.0163 | 2588.73 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 78.3958 | 662.3999 | 696.348 | 876.77 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13745 | 28.3771 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 42.8953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 119.2202 | 1047.0961 | 1084.6741 | 1365.71 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21238 | 43.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 64.5763 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 10.798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 214.3749 | 1793.3041 | 1867.1414 | 2350.92 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38488 | 79.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 115.5314 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 19.3852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 314.9651 | 2591.1821 | 2702.717 | 3402.99 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56628 | 116.909 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 169.5834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 28.4728 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 435.6919 | 3572.5885 | 3727.7008 | 4693.55 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7825 | 161.547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 234.7497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 39.3953 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 675.6993 | 5277.9885 | 5536.9296 | 6971.55 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2144 | 250.7176 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 363.894 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 61.0876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1064.9528 | 8336.8153 | 8273.5559 | 10417.23 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.916 | 395.5539 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 573.1407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 96.2582 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 232.6861 | 1598.987 | 1685.1393 | 2121.76 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34363 | 70.9416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2015 | 124.5699 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 16.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7328 | 15.5207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.026496 | 5.4701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 265.2094 | 1722.6897 | 1828.8672 | 2302.73 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.37163 | 76.7238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3678 | 141.8125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 17.1548 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0305 | 21.826 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03726 | 7.6923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 312.4574 | 1905.6247 | 2040.6355 | 2569.36 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41297 | 85.2569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6053 | 166.4413 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 18.4495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.477 | 31.2839 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.053406 | 11.0257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 342.4623 | 2023.3552 | 2176.5521 | 2740.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43856 | 90.5407 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7569 | 182.1538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 19.2587 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.7633 | 37.3467 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.063756 | 13.1624 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 386.2385 | 2199.6456 | 2404.8723 | 3027.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47459 | 97.9796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9746 | 204.7288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 20.2298 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.2098 | 46.8046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.079902 | 16.4958 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 219.2919 | 1164.7215 | 1245.612 | 1568.35 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3864 | 79.7723 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1537 | 119.6135 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3653 | 19.9061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 246.2621 | 1237.8049 | 1335.6604 | 1681.73 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4359 | 89.9916 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2918 | 133.9369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5318 | 22.3336 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 285.8185 | 1345.644 | 1468.3162 | 1848.76 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5085 | 104.9798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4945 | 154.9446 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.776 | 25.8941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 1510.2824 | 1684.2321 | 2120.62 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.5369 | 1706.2925 | 1942.9464 | 2446.36 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8102 | 167.2658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3565 | 244.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8083 | 40.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 219.2919 | 2303.6456 | 2396.7907 | 3017.8 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3864 | 79.7723 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1537 | 119.6135 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3653 | 19.9061 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 246.2621 | 2542.7662 | 2649.5769 | 3336.08 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4359 | 89.9916 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2918 | 133.9369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5318 | 22.3336 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 285.8185 | 2894.7762 | 3021.565 | 3804.45 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5085 | 104.9798 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4945 | 154.9446 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.776 | 25.8941 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 361.0866 | 3465.7848 | 3444.1843 | 4336.57 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6445 | 133.057 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 195.3383 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 32.6913 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 452.5369 | 4155.309 | 3916.669 | 4931.48 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8102 | 167.2658 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3565 | 244.3261 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8083 | 40.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 504.0555 | 4547.1711 | 4293.5426 | 5406 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.9017 | 186.156 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6262 | 272.2855 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1285 | 45.614 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 626.4122 | 5515.0061 | 4913.1346 | 6186.13 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1228 | 231.7928 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.2596 | 337.9555 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8864 | 56.6639 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 61.3123 | 643.2978 | 669.3797 | 842.82 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 23.2318 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 32.5618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.5187 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 66.7064 | 713.9443 | 741.6182 | 933.77 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 25.2757 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 35.4265 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.0042 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 72.1004 | 796.3367 | 781.5935 | 984.1 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 27.3195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 38.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.4897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 320.9155 | 777.8157 | 988.858 | 1245.07 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.49275 | 101.7282 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.752 | 181.6474 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.5748 | 37.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 396.8478 | 934.6291 | 1198.3292 | 1508.82 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.60912 | 125.7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.1658 | 224.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1927 | 46.549 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 637.1062 | 1444.6049 | 1873.54 | 2358.97 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.97713 | 201.7285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.4742 | 360.2092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.1556 | 75.1685 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 924.9451 | 2044.8526 | 2672.818 | 3365.35 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.4183 | 292.8101 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.0429 | 522.8458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.4958 | 109.2892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1259.0034 | 2738.5825 | 3597.8272 | 4530.02 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9297 | 398.3845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.8611 | 711.3609 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.2372 | 149.2579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 2088.5014 | 4388.8002 | 5829.5714 | 7340.01 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.1984 | 660.3138 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 11.3722 | 1179.0655 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 17.0866 | 249.122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 130.69 | un |  |  | 0 | 0
74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 89.01 | 89.01 | 112.07 | un |  |  | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 52.12 | 52.12 | 65.62 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [11 empty] | 566163.38 | 566163.38 | X | x
Resp. Técnico: | Glaciano de Oliveira |  |  | Assinatura: | [5 empty] | ÁREA INICIAL |  | 6000 |  | m2 | 94.3606 | X | x
| CREA PR - 151785 |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |  | CONFERÊNCIA |  |  | 566163.39 | 566163.38
x
x | [16 empty] | x
[8 empty] | 716970.68 | 870043.98
Note on C1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on K1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on C3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on K3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on H22: =MF3 pré x 0,50294
Note on H23: =MF3 pré x 0,33088
Note on H24: =MF3 pré x 0,411765
Note on H31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TIPO ITEM CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,0000 5,07 5,07 INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000 3,04 12,16 COTAÇÃO PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, PROMO BRILHO 500x500, PARA FIXAR EM ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 1,0000 114,30 114,30 INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 10,34 1,14 COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,16 25,16 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,47 38,94 COMPOSICAO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0100 246,05 2,46 CUSTO TOTAL 199,23
Note on H75: 1ª CAT 1000m
Note on H80: 1ª CAT 1000m
Note on H81: 2ª CAT 200m